## Ringkasan
Dokumen | Dokumentasi Daily Task & Fitur AI Interviewer
Tanggal dibuat | 2026-08-04
Status proyek | Implementasi fitur utama selesai
Total fitur utama | 6
Status verifikasi | Frontend build & backend typecheck berhasil
File terkait | frontend/src/components/InterviewLive.tsx; backend/src/geminiLiveGateway.ts
Ringkasan Status
Status | Jumlah
Selesai | 6
Backlog | 7

## Daily Task
No | Tanggal | Area | Task | Detail / Output | Status | Prioritas | Catatan
1 | 2026-08-04 | Discovery | Audit fitur AI Interviewer | Memetakan fitur live voice, CV screening, scoring, admin dashboard, dan alur interview. | Selesai | Tinggi | Baseline fitur dianalisis
2 | 2026-08-04 | Backend | Menambah data proctoring dan phase scoring | Menambah field proctorFlags dan interviewPhaseScores pada Applicant. | Selesai | Tinggi | Schema berhasil disinkronkan dengan database
3 | 2026-08-04 | Backend | Membuat interview multi-phase | AI diarahkan menjalankan fase profil, teknis, soft skill, dan penutup dengan token [FASE:n]. | Selesai | Tinggi | Diproses oleh Gemini Live Gateway
4 | 2026-08-04 | Backend | Memperluas AI interview scoring | Skor per kompetensi, fase, dan pertanyaan disimpan sebagai JSON. | Selesai | Tinggi | Backward-compatible dengan skill matrix lama
5 | 2026-08-04 | Frontend | Membuat AI persona Ava | Menampilkan identitas Ava sebagai Virtual HR Interviewer dengan status visual. | Selesai | Sedang | Di InterviewLive
6 | 2026-08-04 | Frontend | Membuat candidate report | Menampilkan overall score, radar chart, rekomendasi, skill matrix, dan skor fase. | Selesai | Tinggi | Report dipolling setelah interview selesai
7 | 2026-08-04 | Frontend | Implementasi proctoring | Mendeteksi pindah tab dan kehilangan fokus window, menampilkan warning integritas. | Selesai | Tinggi | Belum termasuk deteksi suara kedua berbasis ML
8 | 2026-08-04 | Admin | Membuat printable scorecard | Tombol Cetak Laporan menghasilkan laporan siap print / Save as PDF. | Selesai | Sedang | Berbasis browser print dialog
9 | 2026-08-04 | Admin | Membuat ranking kandidat | Ranking berdasarkan interview score dengan filter lowongan. | Selesai | Tinggi | Endpoint admin terlindungi JWT
10 | 2026-08-04 | Admin | Membuat perbandingan side-by-side | Membandingkan maksimal 3 kandidat menggunakan radar chart dan tabel kompetensi. | Selesai | Tinggi | Tersedia di menu Ranking & Banding
11 | 2026-08-04 | QA | Verifikasi build dan endpoint | Frontend tsc/vite build, backend tsc, boot server, result endpoint, save endpoint, dan ranking endpoint. | Selesai | Tinggi | Smoke test berhasil

## Fitur Selesai
ID | Fitur | Kategori | Deskripsi | Komponen / Endpoint | Status | Nilai Bisnis | Next Improvement
1 | AI Persona Ava | Experience | Persona visual Ava — Virtual HR Interviewer pada ruang interview. | InterviewLive.tsx | Selesai | Meningkatkan persepsi premium dan humanisasi AI. | Tambahkan avatar video atau lip-sync.
2 | Candidate AI Report | Candidate Experience | Laporan hasil interview berisi skor, radar chart, rekomendasi, dan area kompetensi. | InterviewLive.tsx; /api/interview/result | Selesai | Memberi nilai langsung kepada kandidat dan meningkatkan trust. | Tambahkan PDF report untuk kandidat.
3 | Proctoring / Integrity | Security | Deteksi pindah tab atau window blur, warning, logging, dan flag untuk review HR. | InterviewLive.tsx; proctorFlags | Selesai | Mengurangi risiko kecurangan saat seleksi. | Tambah webcam, screen monitoring, dan audio anomaly detection.
4 | Printable Scorecard | HR Productivity | Laporan kandidat siap dicetak atau disimpan sebagai PDF. | AdminDashboard.tsx; openPrintReport | Selesai | Memudahkan pelaporan ke hiring manager. | Buat PDF server-side dengan template brand.
5 | Multi-phase Interview | Interview Engine | Interview berjalan melalui fase profil, teknis, soft skill, dan penutup. | geminiLiveGateway.ts; interviewPhaseScores | Selesai | Interview lebih terstruktur dan mudah diaudit. | Tambahkan konfigurasi fase per lowongan.
6 | Per-question Scoring | AI Assessment | AI memberikan skor tiap fase dan tiap pertanyaan. | interviewScoringService.ts | Selesai | Memberikan insight lebih detail daripada satu skor total. | Tambahkan confidence score dan evidence quote.
7 | Candidate Ranking | Admin Analytics | Daftar kandidat terurut berdasarkan skor interview dengan filter lowongan. | RankingView.tsx; /api/admin/applicants/ranking | Selesai | Mempercepat shortlist kandidat. | Tambahkan weighted score CV + interview + custom weight.
8 | Side-by-side Comparison | Admin Analytics | Membandingkan maksimal tiga kandidat melalui radar chart dan tabel kompetensi. | RankingView.tsx | Selesai | Membantu keputusan hiring yang objektif. | Tambahkan export hasil perbandingan.

## Backlog
No | Backlog | Kategori | Prioritas | Status | Acceptance Criteria | Estimasi | Catatan
1 | Avatar video dan lip-sync AI | Experience | Sedang | Backlog | Avatar berbicara sinkron dengan output audio AI. | 3-5 hari | Memerlukan vendor/avatar rendering.
2 | Deteksi suara kedua | Security | Tinggi | Backlog | Sistem memberi flag jika ada suara lain atau anomali audio. | 5-8 hari | Memerlukan model audio classification.
3 | Webcam dan screen proctoring | Security | Tinggi | Backlog | Tab switch, webcam, dan screen share terekam sesuai consent. | 5-10 hari | Perlu consent dan kebijakan privasi.
4 | Custom interview template per lowongan | Product | Tinggi | Backlog | HR dapat mengatur fase, bobot, pertanyaan, dan passing score. | 5-8 hari | Integrasi dengan JobManagement.
5 | PDF server-side | HR Productivity | Sedang | Backlog | PDF konsisten di semua browser dan dapat dikirim melalui email. | 2-4 hari | Pertimbangkan Puppeteer atau PDFKit.
6 | Email otomatis hasil interview | Automation | Sedang | Backlog | Kandidat dan HR menerima email status serta link report. | 2-4 hari | Perlu konfigurasi SMTP.
7 | Weighted ranking | Analytics | Sedang | Backlog | HR dapat mengatur bobot CV, interview, dan kompetensi. | 3-5 hari | Tampilkan formula transparan.